## Trang tính1
STT | Nhóm tính năng | Tính năng | Mô tả chi tiết | Ưu tiên | Lý do có trong MVP
1 | Quản lý đơn hàng | Nhập đơn hàng thủ công | Nhập từng đơn: địa chỉ (có thể copy từ Google Maps), người nhận, SĐT, khối lượng (kg), kích thước (nếu có), khung giờ giao, loại hàng (thường/lạnh/dễ vỡ), ghi chú. | Bắt buộc | Đảm bảo doanh nghiệp có thể nhập đơn mà không cần tích hợp API phức tạp; phù hợp với thói quen dùng Excel hiện tại.
|  | Nhập đơn hàng qua Excel/Google Sheets | Upload file Excel/Google Sheets theo mẫu có sẵn; hệ thống tự động phân tích và tạo danh sách đơn hàng; báo lỗi nếu thiếu thông tin bắt buộc. | Bắt buộc | Giảm thời gian nhập liệu, tăng khả năng áp dụng thực tế cho doanh nghiệp đang dùng file để quản lý đơn.
|  | Xem & lọc danh sách đơn hàng | Lọc theo ngày, khu vực (quận/huyện), trạng thái (chưa giao / đang giao / hoàn thành / thất bại), theo khách hàng; tìm kiếm theo SĐT/địa chỉ. | Bắt buộc | Giúp điều phối viên nhanh chóng tìm đơn theo khu vực, trạng thái, khách hàng; cần thiết cho vận hành hàng ngày.
|  | Sửa / xóa đơn hàng trước khi điều phối | Chỉnh sửa địa chỉ, khung giờ, khối lượng, ghi chú; xóa đơn hủy trước khi đưa vào kế hoạch điều phối. | Bắt buộc | Tránh trường hợp đơn sai thông tin được đưa vào điều phối, gây lãng phí chuyến xe và CO₂.
2 | Quản lý phương tiện | Khai báo thông tin xe | Khai báo: mã xe/biển số, loại xe (xe máy, xe tải nhỏ, xe lạnh...), tải trọng (kg), loại nhiên liệu (xăng/dầu/điện), mức tiêu thụ trung bình (l/100km hoặc km/l). | Bắt buộc | Cần thiết để tính toán tải trọng, nhiên liệu, CO₂; là dữ liệu nền tảng cho tối ưu tuyến.
|  | Xem danh sách phương tiện | Xem danh sách toàn bộ xe, thông tin cơ bản, trạng thái (sẵn sàng / đang giao / bảo trì / ngừng hoạt động); lọc theo loại xe, trạng thái. | Bắt buộc | Quản lý đội xe là yêu cầu cơ bản của mọi doanh nghiệp vận tải; cần có để biết xe nào sẵn sàng.
|  | Cập nhật trạng thái xe | Nhân viên quản lý có thể đánh dấu xe 'sẵn sàng', 'đang bảo trì', 'ngừng hoạt động tạm thời'; ghi chú lý do bảo trì. | Bắt buộc | Giúp điều phối viên biết xe nào có thể nhận thêm đơn, xe nào đang bảo trì, tránh phân bổ sai.
3 | Điều phối & tối ưu tuyến (VRP) | Gom nhóm đơn hàng theo khu vực (clustering) | Tự động nhóm các đơn gần nhau thành cụm theo khu vực địa lý (ví dụ: Quận 1–3; Bình Thạnh–Phú nhuận; Quận 7–Nhà Bè; Thủ Đức); có thể điều chỉnh ngưỡng bán kính cụm. | Bắt buộc | Giảm độ phức tạp của bài toán VRP, tăng tốc độ tính toán; phù hợp với MVP và số lượng đơn pilot (30–100 đơn/ngày).
|  | Phân bổ đơn hàng vào xe (theo tải trọng, khối lượng, khung giờ) | Phân bổ đơn vào xe dựa trên: tải trọng xe, tổng khối lượng đơn, số lượng đơn, khung giờ giao; cảnh báo nếu vượt tải trọng. | Bắt buộc | Đảm bảo nguyên tắc cơ bản của tối ưu logistics: không vượt tải trọng, phù hợp khung giờ, giảm số chuyến.
|  | Đề xuất thứ tự giao hàng trong một chuyến (route sequencing) | Xây dựng lộ trình: Kho → Điểm 1 → Điểm 2 → ... → Điểm n → Kho (hoặc điểm kết thúc); ưu tiên đơn có khung giờ giao sớm, tránh quay lại cùng khu vực nhiều lần. | Bắt buộc | Giảm quãng đường, thời gian, nhiên liệu và CO₂; là lõi của giá trị 'logistics xanh' mà dự án hứa hẹn.
|  | Cho phép điều phối viên xem và chỉnh sửa tuyến đề xuất | Điều phối viên xem tuyến đề xuất trên bản đồ, có thể kéo–thả thay đổi thứ tự điểm giao, chuyển đơn giữa các xe trước khi xác nhận. | Bắt buộc | Tăng tính linh hoạt, vì thực tế điều phối viên cần hiệu chỉnh theo kinh nghiệm và ràng buộc đặc thù.
|  | Gửi tuyến giao hàng cho tài xế | Sau khi xác nhận, tuyến được gửi sang ứng dụng/web của tài xế dưới dạng danh sách điểm giao theo thứ tự, kèm địa chỉ và ghi chú. | Bắt buộc | Đảm bảo tài xế nhận được kế hoạch giao hàng rõ ràng; là cầu nối giữa điều phối và thực thi.
|  | Hỗ trợ thuật toán VRP cơ bản (heuristic) | Sử dụng thuật toán heuristic đơn giản (nearest neighbor, cluster-first route-second) để đảm bảo tốc độ và khả năng chạy thực tế với số lượng đơn vừa phải. | Bắt buộc | Phù hợp với nguồn lực MVP: thuật toán đơn giản, dễ implement, dễ giải thích cho doanh nghiệp pilot.
4 | Ứng dụng tài xế | Xem danh sách điểm giao trong ngày | Tài xế xem danh sách điểm giao trong ngày: thứ tự, địa chỉ, SĐT người nhận, khung giờ yêu cầu, ghi chú (gọi trước, gửi bảo vệ, v.v.). | Bắt buộc | Tài xế cần biết chính xác thứ tự giao, địa chỉ, liên hệ; là chức năng tối thiểu của driver app.
|  | Chỉ đường đến từng điểm (Google Maps/Apple Maps) | Nút 'Chỉ đường' mở Google Maps/Apple Maps với tọa độ điểm giao; tài xế chọn ứng dụng bản đồ ưa thích. | Bắt buộc | Giảm thời gian tìm đường, sai sót; tận dụng bản đồ quen thuộc (Google Maps) thay vì xây bản đồ riêng.
|  | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Cập nhật trạng thái: 'đã đến điểm', 'đã giao thành công', 'không giao được' (kèm lý do: khách không có nhà, sai địa chỉ, hàng hư hỏng, từ chối nhận). | Bắt buộc | Cần thiết để theo dõi tiến độ, phát hiện đơn thất bại, tính KPIs (tỷ lệ giao thành công).
|  | Ghi chú / chụp ảnh bằng chứng giao hàng | Chụp ảnh biên nhận, hàng hóa tại điểm giao (tùy doanh nghiệp yêu cầu); ảnh được lưu kèm đơn hàng để đối soát sau này. | Bắt buộc | Hỗ trợ ESG/đối soát: bằng chứng giao hàng, đặc biệt quan trọng với hàng giá trị cao, hàng lạnh.
5 | Dashboard quản lý & giám sát | Xem tiến độ giao hàng theo ngày | Dashboard hiển thị: tổng số đơn trong ngày, số đơn đã giao, đang giao, chưa giao, thất bại; tỷ lệ hoàn thành theo %. | Bắt buộc | Nhân viên quản lý cần cái nhìn tổng quan trong ngày để ra quyết định (điều xe, hỗ trợ tài xế).
|  | Xem tiến độ theo từng xe / tài xế | Xem chi tiết theo từng xe / tài xế: số đơn được giao, số đơn hoàn thành, số đơn thất bại, trạng thái hiện tại, thời gian bắt đầu/kết thúc ca. | Bắt buộc | Đánh giá hiệu suất từng xe/tàµµi xế; cần thiết cho báo cáo nội bộ và tính lương/thưởng.
|  | Bản đồ hiển thị vị trí các xe (cập nhật theo check-in) | Bản đồ hiển thị vị trí các xe dựa trên điểm check-in (khi tài xế cập nhật trạng thái tại điểm); xem xe đang ở khu vực nào, đã đi qua những điểm nào. | Bắt buộc | Tăng tính minh bạch, giúp quản lý phát hiện xe đi lệch tuyến, giao hàng không đúng trình tự.
|  | Cảnh báo đơn trễ / có nguy cơ trễ | Nếu thời gian dự kiến đến điểm giao (dựa trên thời gian di chuyển trung bình) vượt khung giờ yêu cầu, hệ thống cảnh báo màu vàng/đỏ trên dashboard. | Bắt buộc | Giúp giảm tỷ lệ giao trễ, cải thiện trải nghiệm khách hàng; là chỉ số quan trọng khi demo với doanh nghiệp.
6 | Báo cáo & phân tích cơ bản | BÁµo cáo theo ngày / theo xe (số đơn, km, nhiên liệu, CO₂) | Báo cáo theo ngày/theo xe: số đơn đã giao, tổng quãng đường (km), tổng thời gian giao hàng, nhiên liệu tiêu thụ ước tính (km × mức tiêu thụ), lượng CO₂ phát thải ước tính. | Bắt buộc | Đây là 'giá trị kép' của dự án: vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm CO₂; cần có số liệu cụ thể để thuyết phục.
|  | So sánh đơn giản 'trước – sau' (nếu có dữ liệu tuyến cũ) | Nếu doanh nghiệp cung cấp được dữ liệu tuyến cũ (cùng khối lượng đơn, số xe), hệ thống so sánh: quãng đường, nhiên liệu, CO₂ giữa cách điều phối cũ và tuyến tối ưu. | Bắt buộc | Chứng minh rõ ràng lợi ích của giải pháp: giảm km, giảm nhiên liệu, giảm CO₂ so với cách cũ.
|  | Xuất báo cáo Excel / PDF | Xuất báo ngày/tuần theo mẫu Excel/PDF đơn giản: bảng tổng hợp, biểu đồ cột (số đơn, km, CO₂), để doanh nghiệp lưu trữ và báo cáo nội bộ. | Bắt buộc | Doanh nghiệp cần báo cáo để lưu nội bộ, trình ban giám đốc, hoặc dùng cho báo cáo ESG sơ bộ.
7 | Tính năng nên có (nếu còn nguồn lực) | Gợi ý đơn chiều về cơ bản | Khi xe hoàn thành giao ở khu vực A, hệ thống gợi ý 1–2 đơn hàng có chiều về gần tuyến đường hiện tại (dựa trên địa điểm lấy/trả và khung giờ). | Nên có | Tăng thêm giá trị 'giảm xe chạy rỗng', một trong những thông điệp chính của dự án.
|  | Cảnh báo tải trọng vượt quá | Khi phân bổ đơn, nếu tổng khối lượng vượt tải trọng xe, hệ thống cảnh báo và đề xuất chuyển sang xe khác hoặc tách thành 2 chuyến. | Nên có | Tránh rủi ro an toàn, phạt tải trọng; thể hiện sự am hiểu thực tế vận tải.
|  | Quản lý nhiều kho / điểm xuất phát (đơn giản) | Nếu doanh nghiệp có 2–3 kho / điểm xuất phát, cho phép chọn kho xuất phát cho từng xe và tối ưu tuyến theo kho đó; mỗi xe chỉ xuất phát từ 1 kho trong 1 ca. | Nên có | Phù hợp với một số doanh nghiệp có nhiều kho; tăng tính linh hoạt khi mở rộng sau này.